## Resumo Geral
COMPARATIVO SISTEMA ANTIGO (myIndaia) × NOVO SISTEMA (indaia SaaS)
Análise por domínio funcional — Foco em Exportação
Domínio / Módulo | Status no Novo Sistema | % Cobertura | Observação
Processo – Abertura/Gestão | Completo | 90% | CRUD, follow-up, eventos, numeração automática, modal multi-aba
Processo – Exportação (cabeçalho) | Parcial | 30% | Campos principais presentes; ~88 campos do TPROCESSO_EXP ainda sem mapeamento
Processo – DU-E | Parcial | 60% | Aba DU-E com DU-E, Chave, RUC e status; falta tipo documento e proc. adm.
Processo – NF-e vinculada | Não iniciado | 0% | TPROCESSO_EXP_NF e _NF_ITEM (5 sub-tabelas) sem equivalente no novo sistema
Processo – Pedido de Exportação | Não iniciado | 0% | TPROCESSO_EXP_PEDIDO (19 cols) não mapeado
Processo – CNTR/Lacres | Parcial | 40% | Campo CNTR existe na aba Exportação; sem tabela dedicada tipo _ITEM_CONTAINER
Processo – Borderô/Saque Cambial | Não iniciado | 0% | TPROCESSO_EXP_BORD, _BORD_ITEM, _SAQUE, _RE, _DDE_NF, _DDE_RE não mapeados
Processo – Registro de Exportação | Não iniciado | 0% | TPROCESSO_EXP_RE (13 cols) sem equivalente
Follow-up / Eventos | Completo | 95% | Backend consolidado, drag-and-drop, sincronização automática por serviço
Clientes (Empresa Nacional) | Completo | 85% | CRUD completo, habilitações, serviços, operacionais, obs. particulares
Empresa Estrangeira | Parcial | 40% | Página existe; backend não detalhado
Agentes | Completo | 80% | CNPJ auto-preenchimento, campos principais
Áreas | Completo | 90% | Código 2 dígitos, grupo cliente
Despachantes | Completo | 80% | Modelo SDA, CPF, valores mín/máx
Grupo Clientes | Completo | 85% | Gestão, email automático, reajuste contrato
Transportador Rodoviário | Completo | 80% | Campos principais do legado
Embarcações | Completo | 90% | Cód. Navio NAV-00001, integrado ao processo
Incoterms | Completo | 100% | CRUD + seed 11 incoterms + integrado ao processo
NCM | Parcial | 30% | Dataset; TNCM_EXP_ATRIBUTO e destaque não implementados
Países / Moeda / Via Transporte | Parcial | 50% | Datasets incluídos; sem CRUD operacional
Armazéns / Local Embarque | Parcial | 30% | Placeholder com dataset básico
Observações DUE | Completo | 100% | Operacional
Cadastro de Viagens | Completo | 90% | Operacional com DeadLines
Taxas (estilo BACEN) | Completo | 90% | Modelo de consulta operacional
Enquadramento | Parcial | 40% | Dataset; sem CRUD de enquadramentos operacionais
Mercadorias (Exportação) | Placeholder | 0% | TMERCADORIA_EXP (50 cols, 9 sub-tabelas) sem equivalente
Drawback | Não iniciado | 0% | TSALDO_DRAWBACK_EXP, TPROCESSO_EXP_NF_ITEM_NF_DRAWBACK etc. ausentes
Declaração de Importação (DI) | Não iniciado | 0% | TDECLARACAO_IMPORTACAO e adições não mapeadas
Controle Cambial / Saques | Não iniciado | 0% | TPROCESSO_EXP_CONT_CAMB, _SAQUE não mapeados
Faturamento / Receitas | Não iniciado | 0% | TRECEITAS_EXP, TCLIENTE_FATURAMENTO ausentes
Relatórios | Placeholder | 5% | Módulo placeholder sem backend
Digitalizaçāo / Documentos | Completo | 90% | Upload, filemanager, controle de exclusão, criador
Dashboard BI | Completo | 85% | KPIs, gráficos 6 meses, pizza chart, filtros
indaIA (Assistente IA) | Completo | 100% | Chat OpenAI + fallback local
Usuários / Permissões | Completo | 90% | 5 níveis, habilitações, permissões web por seção
Integrações / Wallet / Ajuda | Placeholder | 0% | Módulos placeholder sem funcionalidade

## TPROCESSO_EXP Detalhe
TPROCESSO_EXP — 124 colunas do sistema antigo × cobertura no novo sistema
Campo (sistema antigo) | Descrição | Coberto? | Onde no novo sistema
NR_PROCESSO | Número do Processo | Sim | Geração automática UNIDADE+CODIGO+PREFIXO
NR_OUTRAS_REF | Outras Referências | Sim | Aba Referência
CD_EXPORTADOR | Exportador | Sim | Cliente vinculado ao processo
CD_IMPORTADOR | Importador | Sim | Cliente vinculado
CD_DESPACHANTE | Despachante | Sim | Cadastro de Despachantes
CD_AGENTE | Agente | Sim | Cadastro de Agentes
CD_INCOTERM | Incoterm | Sim | Seletor Incoterm – CRUD completo
CD_PAIS_DESTINO | País Destino | Sim | Seletor de País (dataset)
CD_MOEDA | Moeda | Sim | Seletor de Moeda (dataset)
CD_VIA_TRANSPORTE | Via de Transporte | Sim | Dataset incluído
CD_TRANSPORTADORA | Transportadora | Sim | Transportador Rodoviário cadastrado
CD_SEGURADORA | Seguradora | Não | Não mapeado
CD_REPRESENTANTE | Representante | Não | Sem tela dedicada
CD_LOCAL_ORIGEM | Local de Origem | Sim | Local de Embarque/Desembarque
CD_LOCAL_DESTINO | Local de Destino | Sim | Local de Embarque/Desembarque
CD_URF_DESPACHO | URF Despacho | Não | Não mapeado
CD_URF_DESTINO | URF Destino | Não | Não mapeado
CD_TERMO_PAGTO | Termo Pagamento | Não | Não mapeado como campo separado
CD_FORMA_PAGTO | Forma Pagamento | Não | Não mapeado
CD_LINGUA_PEDIDO | Língua Pedido | Não | Não mapeado
CD_TIPO_FRETE | Tipo Frete | Sim | Campo na aba Exportação
CD_USUARIO | Usuário Responsável | Sim | Atendente/usuário vinculado
CD_CARTA_CREDITO | Carta de Crédito | Não | Não mapeado
CD_INST_NEGOC | Instrução Negociação | Não | Não mapeado
CD_CONSIGNATARIO | Consignatário | Não | Não mapeado
CD_NOTIFY1 | Notify 1 | Não | Não mapeado
CD_NOTIFY2 | Notify 2 | Não | Não mapeado
DT_REGISTRO_PEDIDO | Data Registro Pedido | Sim | Data de abertura do processo
DT_FATURA | Data Fatura | Sim | Aba Exportação
IN_DRAWBACK | Flag Drawback | Não | Não mapeado
NR_LI | Número LI | Não | Não mapeado
NR_FATURA | Número Fatura | Sim | Aba Exportação
QT_TOTAL_ITENS | Qtde Total Itens | Não | Sem módulo de itens EXP
TX_INF_EMBALAGEM | Info Embalagem | Não | Não mapeado
TX_MARCACAO_VOLUME | Marcação Volume | Não | Não mapeado
TX_TERMO_PAGTO | Texto Termo Pagamento | Não | Não mapeado
TX_DECL_ADICIONAL | Declaração Adicional | Não | Não mapeado
TX_DECL_EXPORTADOR | Declaração Exportador | Não | Não mapeado
TP_NOTIFY1 | Tipo Notify 1 | Não | Não mapeado
TP_NOTIFY2 | Tipo Notify 2 | Não | Não mapeado
TP_CONSIGNATARIO | Tipo Consignatário | Não | Não mapeado
VL_FRETE | Valor Frete | Sim | Aba Exportação – Valores/Pesos
VL_SEGURO | Valor Seguro | Sim | Aba Exportação – campo Vl. Seguro normalizado
VL_PESO_BRUTO | Peso Bruto | Sim | Aba Exportação – máscara 5 decimais
VL_PESO_LIQUIDO | Peso Líquido | Sim | Aba Exportação – máscara 5 decimais
VL_DESCONTO | Valor Desconto | Não | Não mapeado
VL_COMISSAO_PERCENT | Comissão % | Não | Não mapeado
VL_TOT_ORIGEM | Total Origem | Não | Não mapeado
VL_TOT_CUBAGEM | Total Cubagem | Não | Não mapeado
VL_TOT_FOB | Total FOB | Sim | FOB M. Neg. normalizado
VL_TOT_COM_AGENTE | Total c/ Agente | Não | Não mapeado
VL_TOT_QTDE_PROD | Qtde Produto | Não | Não mapeado
VL_TOT_QTDE_EMBALAGEM | Qtde Embalagem | Não | Não mapeado
VL_TOT_MCV | Total MCV | Sim | Total MCV normalizado
VL_TOT_EXW | Total EXW | Não | Não mapeado
VL_TX_CAMBIO | Taxa Câmbio | Sim | Módulo de Taxas operacional
VL_TOT_CONTAINER | Total Containers | Não | Não mapeado
VL_TOT_PALLETS | Total Pallets | Não | Não mapeado
VL_TOT_DESPESA | Total Despesa | Não | Não mapeado
NR_SD | Número SD | Não | Não mapeado
NR_CERTIFICADO | Número Certificado | Não | Não mapeado
CD_LOCAL_EMISSAO | Local Emissão | Não | Não mapeado
CD_ACORDO | Acordo Comercial | Não | Não mapeado
CD_NORMAS | Normas | Não | Não mapeado
TX_OBSERVACAO | Observação | Sim | Campo observação nos processos
TX_CABECALHO | Cabeçalho | Não | Não mapeado
IN_ACORDO_ITENS | Flag Acordo Itens | Não | Não mapeado
IN_NORMAS_ITENS | Flag Normas Itens | Não | Não mapeado
DT_SD | Data SD | Não | Não mapeado
IN_FABR_EXPO | Flag Fabr/Expo | Não | Não mapeado
CD_FABRICANTE | Fabricante | Não | Não mapeado
CD_PAIS_ORIGEM | País Origem | Sim | Seletor País
TP_COPIA | Tipo Cópia | Não | Não mapeado
CD_COPIA | Cópia | Não | Não mapeado
TP_DOCUMENTO | Tipo Documento | Não | Não mapeado
CD_DOCUMENTO | Documento | Não | Não mapeado
IN_ACORDO2_ITENS | Flag Acordo2 Itens | Não | Não mapeado
IN_NORMAS2_ITENS | Flag Normas2 Itens | Não | Não mapeado
CD_ACORDO2 | Acordo2 | Não | Não mapeado
CD_NORMAS2 | Normas2 | Não | Não mapeado
CD_PAIS_ORIG | País Orig (dup) | Sim | Seletor País (redundante)
IN_VENDA_INCOTERM | Flag Venda Incoterm | Não | Não mapeado
TX_MERCADORIA_BL | Mercadoria BL | Não | Não mapeado
IN_DECL_AD_INSTR_EMB | Flag Decl. Instrução Emb. | Não | Não mapeado
IN_DECL_AD_PACKING_LIST | Flag Decl. Packing List | Não | Não mapeado
CD_BANCO_SAQUE_BORDERO | Banco Saque Borderô | Não | Não mapeado
NR_DDE | Número DDE | Não | Não mapeado
IN_REFERENCIA_FAT_INST | Ref. Fat. Instrução | Não | Não mapeado
DT_REG_DDE | Data Registro DDE | Não | Não mapeado
IN_ETIQUETA | Flag Etiqueta | Não | Não mapeado
CD_ENQUAD_OP | Enquadramento Op. | Sim | Dataset de Enquadramento disponível
VL_SEM_COBERTURA_CAMBIAL | Vl. Sem Cobertura Cambial | Não | Não mapeado
TX_DECL_ADIC_INST_EMB | Decl. Adic. Instrução Emb. | Não | Não mapeado
TX_CRIT_ORIG_FORM_A | Critério Origem Forma A | Não | Não mapeado
CD_LOCAL_DESPACHO | Local Despacho | Não | Não mapeado
VL_ACRESCIMO | Valor Acréscimo | Não | Não mapeado
DT_AVISO_EMBARQUE | Data Aviso Embarque | Sim | Campo de data na aba Exportação
TP_POS_AD | Tipo Pos. AD | Não | Não mapeado
in_num_fat_auto | Flag Num. Fat. Auto | Não | Não mapeado
IN_MONTADO | Flag Montado | Não | Não mapeado
IN_SELECIONADO | Flag Selecionado | Não | Não mapeado
VL_FRETE_INT | Frete Internacional | Sim | Campo frete na aba Exportação
TX_LOGOMARCA | Logomarca | Não | Não mapeado
CD_BANCO_SAQUE | Banco Saque | Não | Não mapeado
VL_INLAND_FREIGHT | Inland Freight | Não | Não mapeado
IN_DUE | Flag DUE | Sim | Aba DU-E implementada
IN_REC_ALFANDEGADO_DESPACHO | Rec. Alfand. Despacho | Não | Não mapeado
CD_REC_ALFANDEGADO_DESPACHO | Cód. Rec. Alfand. Despacho | Não | Não mapeado
NM_REF_END_REC_ALFAND_DESPACHO | Ref. End. Rec. Alfand. Despacho | Não | Não mapeado
CD_REC_ALFANDEGADO_EMBARQUE | Rec. Alfand. Embarque | Não | Não mapeado
IN_UM_ENQUAD_POR_PROC | Flag Enquad. Por Proc | Não | Não mapeado
TX_INFORMACOES_ADICIONAIS | Informações Adicionais | Sim | Campo obs/informações adicionais
CD_STATUS_DUE | Status DU-E | Sim | Aba DU-E
DT_ENVIO_DUE | Data Envio DU-E | Sim | Aba DU-E
CD_CHAVE_ACESSO_DUE | Chave Acesso DU-E | Sim | Aba DU-E (Chave DU-E)
TX_MARCACAO_VOLUME_ESP | Marcação Volume Esp. | Não | Não mapeado
IN_TIPO_DOCUMENTO_DUE | Tipo Documento DU-E | Não | Não mapeado
NR_PROCESSSO_ADM_IMP | Processo Adm. Imp. | Não | Não mapeado
DT_PRAZO_VALIDADE_EXP_TEMP | Prazo Val. Exp. Temp. | Não | Não mapeado
TX_MOTIVO_RETIFICACAO | Motivo Retificação | Não | Não mapeado
QT_DIAS_PRAZO_VALIDADE_EXP_TEMP | Qt. Dias Prazo Val. Exp. Temp. | Não | Não mapeado
IN_REC_ALFANDEGADO_EMBARQUE | Flag Rec. Alfand. Embarque | Não | Não mapeado
NM_REF_END_REC_ALFAND_EMBARQUE | Ref. End. Rec. Alfand. Embarque | Não | Não mapeado
TIPOACORDOCOEMRCIAL_ID | Tipo Acordo Comercial ID | Não | Não mapeado
TOTAL: 36/124 campos cobertos = 29% ¦ 88 campos ainda não implementados

## Sub-tabelas Exportação
Sub-tabelas de Exportação do Sistema Antigo × Status no Novo Sistema
Tabela (sistema antigo) | Colunas | Status Novo Sistema | Observação / Equivalente no novo sistema
TPROCESSO_EXP | 124 | Parcial | 30% dos campos mapeados na aba Exportação (cabeçalho do processo)
TPROCESSO_EXP_ITEM | 72 | Não iniciado | Itens de exportação (NCM, qtde, valor unitário, etc.) – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_NF | 20 | Não iniciado | NF-e vinculada ao processo – sem módulo correspondente
TPROCESSO_EXP_NF_ITEM | 42 | Não iniciado | Itens de NF-e – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_NF_ITEM_ENQUADRAMENTO | 5 | Não iniciado | Enquadramento por item – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_NF_ITEM_LPCO | 5 | Não iniciado | LPCO por item – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_NF_ITEM_NCM_ATRIBUTO | 6 | Não iniciado | Atributo NCM por item – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_NF_ITEM_NF_COMPLEMENTAR | 5 | Não iniciado | NF complementar por item – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_NF_ITEM_NF_DRAWBACK | 8 | Não iniciado | Drawback por item – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_NF_ITEM_NOTA_REFERENCIADA | 8 | Não iniciado | Nota referenciada por item – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_PEDIDO | 19 | Não iniciado | Pedido de exportação (booking, datas, volumes) – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_ITEM_CONTAINER | 6 | Parcial | CNTR existe na aba Exportação; sem sub-tabela dedicada
TPROCESSO_EXP_RE | 13 | Não iniciado | Registro de Exportação (RE) – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_DDE_NF | 6 | Não iniciado | DDE NF – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_DDE_RE | 5 | Não iniciado | DDE RE – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_DESP | 4 | Não iniciado | Despachantes do processo EXP – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_BORD | 8 | Não iniciado | Borderô – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_BORD_ITEM | 8 | Não iniciado | Itens do borderô – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_SAQUE | 15 | Não iniciado | Saques cambiais – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_CONT_CAMB | 11 | Não iniciado | Contrato de câmbio – sem equivalente
TPROCESSO_EXP_CONT_CAMB_LIQ | 10 | Não iniciado | Liquidação contrato câmbio – sem equivalente
TMERCADORIA_EXP | 50 | Placeholder | Mercadoria EXP – UI placeholder; sem backend (50 cols + 8 sub-tabelas)
TNCM_EXP | 4 | Parcial | NCM dataset incluído; sem TNCM_EXP_ATRIBUTO/DESTAQUE
TNCM_EXP_ATRIBUTO | 6 | Não iniciado | Atributos NCM exportação – sem equivalente
TNCM_EXP_ATRIBUTO_VALOR | 5 | Não iniciado | Valores de atributo NCM – sem equivalente
TNCM_EXP_DESTAQUE | 4 | Não iniciado | Destaque NCM – sem equivalente
TSALDO_DRAWBACK_EXP | 27 | Não iniciado | Saldo drawback exportação – sem equivalente
TREL_EXP_FLP | 29 | Não iniciado | Relatório FLP (Fechamento do Processo) – sem equivalente
TREL_EXP_RE | 8 | Não iniciado | Relatório RE – sem equivalente
TREL_KPI_EXPORTACAO | 75 | Não iniciado | KPI exportação (75 cols) – Dashboard BI cobre parcialmente
TREL_CONTROLE_EXP | 54 | Não iniciado | Relatório controle exportação – sem equivalente
TEXP_CARTA_CRED | 16 | Não iniciado | Carta de crédito – sem equivalente
TENVIA_EXP_SISCOMEX | 6 | Não iniciado | Envio ao Siscomex – sem equivalente
TFORECAST_EXP | 17 | Não iniciado | Forecast exportação – sem equivalente
TLAUDO_TECNICO_EXP | 19 | Não iniciado | Laudo técnico – sem equivalente

## Score Geral
SCORE GERAL – O que já está feito no novo sistema?
Módulo / Área | Status | Cobertura estimada | Observação
Infraestrutura & Arquitetura | Completo | 100% | React 19 + FastAPI + Supabase + Netlify + Render operacionais
Processos – Abertura / Gestão geral | Completo | 90% | CRUD, follow-up, numeração, modal multi-aba
Processos – Aba Exportação (cabeçalho) | Parcial | 30% | 36 de 124 campos de TPROCESSO_EXP cobertos
Processos – Sub-tabelas EXP (NF, itens, pedido...) | Não iniciado | 5% | 30 sub-tabelas sem equivalente no novo sistema
Processos – DU-E | Parcial | 60% | Campos principais presentes
Processos – Drawback / RE / Borderô / Câmbio | Não iniciado | 0% | Módulos completos ausentes
Follow-up / Eventos | Completo | 95% | Backend consolidado, sync automático
Cadastro de Clientes (Empresa Nacional) | Completo | 85% | CRUD, habilitações, serviços operacionais
Cadastro de Empresas (Agentes, Despachantes, etc.) | Completo | 85% | Páginas dedicadas operacionais
Tabelas de Apoio (NCM, País, Moeda, Incoterm...) | Parcial | 55% | Datasets + Incoterm CRUD; NCM/País/Moeda sem CRUD completo
Mercadorias de Exportação | Placeholder | 0% | TMERCADORIA_EXP (50 cols + 8 sub-tabelas) sem equivalente
Digitalizacao / Documentos | Completo | 90% | Upload, filemanager, controle
Dashboard BI | Completo | 85% | KPIs, gráficos, filtros
Usuários / Permissões | Completo | 90% | 5 níveis, habilitações web
indaIA (Assistente IA) | Completo | 100% | Diferencial novo sistema – sem equivalente no legado
Faturamento / Receitas | Não iniciado | 0% | TRECEITAS_EXP, faturamento ausentes
Relatórios | Placeholder | 5% | Módulo placeholder
Integrações (Siscomex, EDI, etc.) | Não iniciado | 0% | myIndaia tinha 30+ microserviços de integração
Declaração de Importação (DI) | Não iniciado | 0% | Módulo completo ausente
SCORE ESTIMADO GERAL | Parcial | ~45% | Infraestrutura + cadastros + processo básico feitos; EXP profundo, relatórios, DI e integrações ausentes